## Таблица 1 (финансы + меропр)
Приложение № 14 к Положению
Сведения о ходе реализации мероприятий (результатов) государственной программы Развитие ветеринарной службы" (наименование государственной программы Мурманской области)
за отчетный период - 2025 год
№ п/п | Государственная программа, цель, ответственный исполнитель/соисполнитель, структурный элемент, задача мероприятие (результат), контрольная точка | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Показатели целей государственной программы и задач структурных элементов. Описательная часть характеристики мероприятия (результата) | Уровень показателя / Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя / Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) / Дата наступления контрольной точки |  | Отклонение | Вид подтверждающего документа | Фактические результаты проделанной работы. Причины низкой степени освоения средств***, недостижения и отклонения в значениях показателей и сроках наступления контрольных точек
|  | Источник | Предусмотрено паспортом (запланировано) | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение * | Степень освоения средств, (((6)/(4))*100) |  |  |  | План | Факт**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Государственная программа Мурманской области "Развитие ветеринарной службы" | Всего | 256845.2183 | 247789.1044 | 247789.1044 | 96.47% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 10 | Основными причинами 96,5% уровня освоения финансовых средств являются: 1) по мероприятиям сферы обращения с животными без владельцев 81,5% связано с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими в адрес Комитета заявками от муниципальных образований Мурманской области; 2) по мероприятию "Обеспечено содержание животных без владельцев в некоммерческих приютах для животных" финансирование на 74,8 % осуществлено на основании результатов отбора 4 НКО победителей - получателей субсидии и их заявленных объемов затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, элестроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных.
|  | ОБ | 256845.2183 | 247789.1044 | 247789.1044 | 96.47% |  |  |  | Выполнены в полном объеме | 10
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Степень выполнения мероприятий (результатов) | 100%
| Ответственный исполнитель Комитет по ветеринарии Мурманской области Касаткин Алексей Евгеньевич - председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области | Всего | 256845.2183 | 247789.1044 | 247789.1044 | 96.4741 | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 10
|  | ОБ | 256845.2183 | 247789.1044 | 247789.1044 | 96.4741 |  |  |  | Выполнены в полном объеме | 10
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Степень выполнения мероприятий (результатов) | 100%
| 1. Цель государственной программы «Обеспечение эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Количество случаев заболевания людей болезнями общими для человека и животных | Уровень показателя ГП | Единица | 0 | 0 | 0 | 1. По состоянию на 01.01.2026 количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных - 479, что на 771 человек меньше планового показателя. 2. Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся укусам животных составила 43,6% (животными без владельцев укушено 209 граждан),что составило 124% от планового показателя.
[7 empty] | 1.2. Наименование показателя Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе | Уровень показателя ГП | Единица | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.3. Наименование показателя Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных | Уровень показателя ГП | Человек | 1250 | 479 | -771
[7 empty] | 1.4. Наименование показателя Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся нападениям и укусам животных | Уровень показателя ГП | Процент | 54 | 43.6 | -10.4
N. Направление (подпрограмма) "Наименование"******- ОТСУТСТВУЕТ
1 | Структурный элемент (КПМ) "Обеспечение ветеринарной безопасности Мурманской области" | Всего | 208260.536 | 199653.7415 | 199653.7415 | 95.87% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 9 | Основными причинами низкого уровня освоения финансовых средств являются: 1) по мероприятиям сферы обращения с животными без владельцев 81,5% связано с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими в адрес Комитета заявками от муниципальных образований Мурманской области; 2) по мероприятию "Обеспечено содержание животных без владельцев в некоммерческих приютах для животных" финансирование на 74,8 % осуществлено на основании результатов отбора 4 НКО победителей - получателей субсидии и их заявленных объемов затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, элестроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных.
|  | ОБ | 208260.536 | 199653.7415 | 199653.7415 | 95.87% |  |  |  | Выполнены в полном объеме | 9
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Степень выполнения мероприятий (результатов) | 100%
| 1. ЗАДАЧА «Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Доля выявленной некачественной и опасной продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы | Уровень показателя КПМ | процент | 0.03 | 0.006 | -0.024 | Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто 215 650 т поступившей в регион продукции животного происхождения, из которой некачественной и опасной продукции выявлено 13,051 т (рыба, направленная на обезвреживание по паразитарным показателям - анизакиды). Таким образом, доля выявленной в 2025 году некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы составила 0,006% (план – 0,03 %)
[7 empty] | 1.2. Наименование показателя Количество заболевших животных (птиц), подвергнутых плановым профилактическим вакцинациям против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) | Уровень показателя КПМ | голова | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.2. Наименование показателя Количество выявленных больных животных, подвергнутых диагностическим исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц) | Уровень показателя КПМ | голова | 0 | 0 | 0
1.1 | Наименование мероприятия (результата) Обеспечено финансирование выполнения государственного задания в части предупреждения возникновения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | Всего | 158122.0965 | 158122.0965 | 158122.0965 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов; осуществление текущего ремонта сибиреязвенных захоронений и объектов недвижимости; услуги в сфере обращения с животными (мониторинг численности животных без владельцев, стерилизация и маркирование домашних животных (собак), стерилизация и маркирование животных без владельцев). | Тип мероприятия (результата) Оказание услуг (выполнение работ) | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | Проведено: плановых вакцинаций 35,295 тыс.гол.; диагностических исследований 63 872 (в том числе отбор проб), лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) - 29 998 исследований; ветеринарно-санитарных мероприятий - дезинфекция 186 042 кв.м; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез – 2 427 экспертиза; проведен государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения (отобрано 14 проб при плане-15, по которым проведено 98 исследований, при плане 100); проведено 521 ветеринарное обследование, связанное с содержанием животных; оформлено 513 137 шт. ветеринарных сопроводительных документов. Проведена стерилизация, вакцинация против бешенства (собак особей женского пола, подобранных на улице) 180 голов; стерилизация домашних животных 1 115 голов. Стерилизовано в приютах НКО 451 животных. Проведение мониторинга численности животных без владельцев на 192 учетных площадках. Проведено маркирование домашних животных (чипирование собак) 4 233 головы. Зарегистрировано5268 домашних животных. Монтаж пожарно-охранной сигнализации на Полярнозоринской городской ветеринарной станции и на Ловозерском ветеринарном участке.
|  | ОБ | 158122.0965 | 158122.0965 | 158122.0965 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольная точка "Наименование"******** Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) утверждено | [8 empty] | 2025-01-20 | 2024-12-28 | В срок | Государственное задание | Государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов № 1 от 28.12.2024 для ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"; Государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов № 1 от 28.12.2024 для ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"
1.1.2. | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [6 empty] | дата |  | 2025-01-24 | 10.01.2025; 13.01.2025 | В срок | Соглашение | Соглашение № 3 от 10.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облвет лаборатория"; Соглашение № 1 от 13.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
1.1.3. | Контрольная точка "Наименование"********Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [6 empty] | дата |  | 2025-07-15 | 09.07.2025 08.07.2025 | В срок | Отчет | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 09.07.2025 № 904; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 08.07.2025 № 2496
1.1.4. | Контрольная точка "Наименование"********Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [6 empty] | дата |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | В срок | Отчет | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 07.10.2025 № 1382; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 06.10.2025 № 3572
1.2. | Наименование мероприятия (результата) Осуществлена социальная поддержка ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 336.4143 | 336.4143 | 336.4143 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг). | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | Предоставлена социальная поддержка 14 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг).
|  | ОБ | 336.4143 | 336.4143 | 336.4143 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
1.2.2 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | Отчет | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 07.04.2025 № 1230; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 02.04.2025 № 487
1.2.3 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | Отчет | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 30.06.2025 № 857; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 01.07.2025 № 2443
1.2.4 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-09-30 | 2025-09-30 | В срок | Отчет | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 29.09.2025 № 1296; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 29.09.2025 № 3490
1.2.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | В срок | Отчет | Заявка бюджетополучателя ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"от 08.12.2025 № ЭБП-43446; сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 13.01.2026 № 19. Заявка бюджетополучателя ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" от 15.12.2025 № ЭБП-42252; сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 14.01.2026 № 25.
1.3. | Наименование мероприятия (результата) Осуществлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1355.5857 | 1355.5857 | 1355.5857 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | Обеспечены своевременной оплатой расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно 41 сотрудник.
|  | ОБ | 1355.5857 | 1355.5857 | 1355.5857 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
1.3.2 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | Отчет | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 апреля 2025 года в системе "Электронный бюджет"
1.3.3. | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | Отчет | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 июля 2025 года в системе "Электронный бюджет"
1.3.4 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-09-30 | 2025-09-30 | В срок | Отчет | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 октября 2025 года в системе "Электронный бюджет"
1.3.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | В срок | Отчет | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 января 2026 года в системе "Электронный бюджет"
| 2. ЗАДАЧА «Обеспечение надлежащего уровня материально-технической базы региональной государственной ветеринарной службы» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Число случаев возникновения заразных болезней животных | Уровень показателя КПМ | единица | 0 | 4 | 4 | ФГИС "ВетИС" компанент "Хорриот" | 1. ООО «Северная аквакультура» Ограничения установлены 08.07.2025, отменены 09.09.2025. 2. ООО «Русский лосось» Ограничения установлены 30.07.2025, отменены 28.11.2025. 3. Кольский район, Ограничения установлены 01.08.2025. 4. ООО «ИНАРКТИКА СЕВЕРО-ЗАПАД» Ограничения установлены 29.09.2025, отменены 26.12.2025.
2.1 | Наименование мероприятия (результата) Приобретены инвентарь, оборудование, автотранспорт для ветеринарных учреждений | Всего | 2085.9135 | 2085.9135 | 2085.9135 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Наличие необходимой материально-технической базы для проведения мероприятий по профилактике и диагностике болезней животных | Тип мероприятия (результата) Приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | В 2025 году осуществлено поддержание на необходимом уровне материально-технической базы для проведения мероприятий по профилактике и диагностике болезней животных
|  | ОБ | 2085.9135 | 2085.9135 | 2085.9135 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
2.1.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | договор | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 17.03.2025 № Ф.2025/33 на закупку ламинарного бокса. ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 1 к настоящему отчету
2.1.3 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | договор | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 05.05.2025 № Ф.2025/41 и договор от 03.06.2025 № Ф.2025/45 на закупку 2 ед. Центрифуга лабораторная(немедицинское изделие) Dlab и ЭКРОС 6914. ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 2 к настоящему отчету.
2.1.4 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-09-30 | 2025-09-30 | В срок | договор | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 25.07.2025 № 6 на закупку 1 ед.-печь промышленная СНОЛ 8,2/11
2.1.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлена поставка | [8 empty] | 2025-12-26 | 2025-10-06 | В срок | Акт приема-передачи | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 06.10.2025 № Ф.2025/87 на закупку 1 ед.-установка сцинтилляционная спектрометрическая с альфа-радиометрическим трактом
| 3. ЗАДАЧА «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | Уровень показателя КПМ | единица | 0 | 0 | 0 | В 2025 Мурманская область являлась благополучным регионом по особо опасным болезням животных, в том числе по африканской чуме свиней
3.1 | Наименование мероприятия (результата) Обеспечена готовность ветеринарной службы к проведению оперативных мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | Всего | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Создание неснижаемого запаса спецодежды, дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных средств, инвентаря и оборудования для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. | Тип мероприятия (результата) Приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | Мероприятие полностью выполнено в 1 полугодии
|  | ОБ | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
3.1.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | договор | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 3 к настоящему отчету.
3.1.3 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | договор | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 4 к настоящему отчету.
3.1.4 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок | договор
3.1.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлена поставка | [8 empty] | 2025-12-26 | Х | В срок | акт приемки-передачи
3.2 | Наименование мероприятия (результата)Проведен мониторинг и своевременная диагностика особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | Всего | 150 | 150 | 150 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Выполнение ежегодного плана мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных, в том числе африканскую чуму свиней. | Тип мероприятия (результата) Оказание услуг (выполнение работ) | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | Проведен мониторинг и своевременная диагностика особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС): бешенство - 85 проб (план - 60); грипп птиц - 863 пробы (план - 790); АЧС - 1251 проба (план - 1242). Результаты исследований отрицательные.
|  | ОБ | 150 | 150 | 150 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"
3.2.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-03-31 | Х | Имеется отклонение | Х | Закупка осуществлена в 2 квартале
3.2.3 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-04-14 | В срок | договор | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 14.04.2025 № Ф.2025/79 на закупку тест-ситем для лабораторной диагности особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней
3.2.4 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | Имеется отклонение | Иной документ | Закупка тест-систем осуществлена в 4 квартале ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договоры от 31.10.2025 № Ф.2025/79.1 с АО "ВИП ЛАБ"; от 07.11.2026 № 0711205-10 с ООО "ВЕТ ФАКТОР"на закупку тест-ситем для лабораторной диагности особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней
3.2.5 | Контрольная точка "Наименование"********Мероприятие реализовано | [8 empty] | 2025-12-26 | 31.10.2025; 07.11.2026 | В срок
| 4. ЗАДАЧА «Обеспечение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных | Уровень показателя ГП, КПМ | человек | 1250 | 479 | -771 | х | Отклонение показателя связано с значительным снижением случаев нападения и укусов граждан животными
4.1 | Наименование мероприятия (результата)Осуществлены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев на территориях муниципальных образований | Всего | 42454.44 | 34591.4689 | 34591.4689 | 81.479 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Предоставление финансирования бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 32 | 32 | 0 | да | Низкий уровень освоения финансовых средств связан с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими в адрес Комитета заявками от ОМСУ Мурманской области.
|  | ОБ | 42454.44 | 34591.4689 | 34591.4689 | 81.479
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальным образованиям доведены расходные расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-01 | В срок | Отчет | В конце декабря 2024 года в казначейство доведены рапсходные расписания для 32 муниципальных образований посредством программы СУФД
4.1.2 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании субвенции | [8 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-05 | В срок | Отчет | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.1.3 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании субвенции | [8 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-05 | В срок | Отчет | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.1.4 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании субвенции | [8 empty] | 2025-10-05 | 2025-10-05 | В срок | Отчет | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.2 | Наименование мероприятия (результата)Обеспечено исполнение муниципальными образованиями переданных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев | Всего | 793.817 | 727.9394 | 727.9394 | 91.7012 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Осуществление организации деятельности муниципальных образований по исполнению переданных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 32 | 32 | 0 | да | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области.
|  | ОБ | 793.817 | 727.9394 | 727.9394 | 91.7012
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальным образованиям доведены расходные расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-01 | В срок | Отчет | В конце декабря 2024 года в казначейство доведены рапсходные расписания для 32 муниципальных образований посредством программы СУФД
4.2.2 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании | [8 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-05 | В срок | Отчет | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.2.3 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании | [8 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-05 | В срок | Отчет | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.2.4 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании | [8 empty] | 2025-10-05 | 2025-10-05 | В срок | Отчет | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.3 | Наименование мероприятия (результата) Обеспечено содержание животных без владельцев в некоммерческих приютах для животных | Всего | 2687.769 | 2009.8232 | 2009.8232 | 74.7766 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Оказание государственной финансовой поддержки НКО на содержание приютов для животных. | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | 1 | 0 | да | Финансирование мероприятия осуществлено на основании результатов отбора 4 НКО победителей - получателей субсидии и их заявленных объемов затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, элестроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных.
|  | ОБ | 2687.769 | 2009.8232 | 2009.8232 | 74.7766
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Контрольная точка "Наименование"********Отбор участников на предоставление субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок | Приказ | Отбор некомерческих организаций для предоставления субсидии на возмещение затрат на оплату услуг за ЖКУ проводился с 22.09.2025 по 24.10.2025 и признан несостоявшимся; объявлен повторный отбор с 30.10.2025 по 19.11.2025 (приказ Комитета от 24.10.2025 № 123-од). По результатам повторного отбора из 7 участников признаны победителями 4 НКО (приказ Комитета от 25.11.2025 № 142-од). В ГИИС "Электронный бюджет" 7 участниками отбора размещены заявки, по результатам рассмотрения которых сформированы: - Протокол № В-25-826-65120-2-0084 вскрытия заявок на предоставление субсидии; - Протокол № И-25-826-65120-2-0084 подведения итогов на предоставление субсидии.
4.3.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных | [8 empty] | 2025-11-20 | Х | В срок | Соглашение | В ГИИС "Электронный бюджет" с победителями отбора - 4 НКО сформированы и подписаны Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, элестроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных.
4.3.3 | Контрольная точка "Наименование"********Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии | [8 empty] | 2025-12-25 | Х | В срок | Отчет | В ГИИС "Электронный бюджет" 4 НКО - получателями субсидии размещены отчеты о достижении значений результата предоставлении субсидии (о количестве содержащихся в приютах животных).
2 | Структурный элемент (КПМ) "Обеспечение реализации государственных функций в сфере ветеринарии и обращения с животными" | Всего | 48584.6824 | 48135.3629 | 48135.3629 | 99.08% | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | Обеспечена реализация государственных функций Комитета по ветеринарии МО
|  | ОБ | 48584.6824 | 48135.3629 | 48135.3629 | 99.08% |  |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены частично | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Степень выполнения мероприятий (результатов) | 100%
2 | 1. ЗАДАЧА «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета по ветеринарии Мурманской области» | [5 empty] | 2.1 Наименование показателя Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных | Уровень показателя КПМ | единица | 0 | 0 | В срок | Х | Х
[7 empty] | 2.2. Наименование показателя Доля устраненных нарушений обязательных требований в области обращения с животными | Уровень показателя КПМ | процент | 94.2 | 96.4 | В срок |  | Х
2.1 | Наименование мероприятия (результата) Реализованы государственные функции Комитета по ветеринарии Мурманской области | Всего | 48584.6824 | 48135.3629 | 48135.3629 | 99.0752 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Финансовое обеспечение реализации функций Комитета по ветеринарии Мурманской области и предоставления государственных услуг в установленной сфере деятельности | Тип мероприятия (результата) Обеспечение текущей деятельности | условная единица | - | х | х | да
|  | ОБ | 48584.6824 | 48135.3629 | 48135.3629 | 99.0752
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Региональный проект "Наименование" ОТСУТСТВУЕТ | Всего |  |  |  |  | Описание фактических результатов проделанной работы
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
*** | Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45 % от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70 %, за отчетный год - ниже 95 %.

## Таблица 2 (отчет по ОКС)
Таблица № 2 Прикложение № 14 к Положению
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за отчетный период _____________ Комитетом по ветеринарии Мурманской области работы на объектах капитального строительства в 2025 году не проводились
№ | Государственная программа, направление (подпрограмма), объект капитального строительства <1> | Соисполнитель, заказчик, застройщик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник финансирования | Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей | Предусмотрено программой на год, тыс. Рублей<2> | Кассовые расходы, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей | Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей | Степень выполнения, (((12) / (10)) x 100) | Техническая готовность объекта<3>, (((12) / (6)) x 100) | Остаточная стоимость, тыс. Рублей<4> | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Государственная программа Мурманской области "Наименование" |  | X |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[6 empty] | ОБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | ФБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | МБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | ВБС | [6 empty] | 100
№ | Направление (подпрограмма) "Наименование" <5>
№ | Структурный элемент "Наименование"
1 | Объект 1 |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | ФБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | МБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | ВБС | [6 empty] | 100
N | Объект N |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | ОБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | ФБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | МБ | [6 empty] | 100
[6 empty] | ВБС" | [6 empty] | 100
<1> | Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.
<2> | Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
<3> | Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100 %) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.
<4> | Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.
<5> | Указывается при наличии.

## Таблица 3 (показатели)
Таблица № 3 Приложение № 14 к Положению
Сведения о достижении значений показателей государственной программы за _2025__ год
№ п/п | Государственная программа, направление (подпрограмма), структурный элемент, показатель <1> | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Направленность | Значение показателя в отчетном году |  | Уровень достижения показателя (УДП)<2> | Причины отклонения от плана <3> | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный за выполнение показателя | Степень достижения значения показателя (К1) <2>
[5 empty] | план | факт
Государственная программа Мурманской области «Развитие ветеринарной службы» | [10 empty] | 90.91%
0.1 | Количество случаев заболевания людей болезнями, общими для человека и животных | ГП | Единица | Убывание | 0 | 0 | 100% | Х | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
0.2 | Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе | ГП | Единица | Убывание | 0 | 0 | 100% | Х | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
0.3 | Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных | ГП, КПМ-1 | Человек | Убывание | 1250 | 479 | 261% | По состоянию на 01.01.2026 количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных - 479, что на 771 человек меньше планового показателя. Превышение плановых значений указывает на положительную динамику в сфере обращения с животными, в том числе с животными без владельцев. | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
0.4 | Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся нападениям и укусам животных | ГП | Процент | Убывание | 54 | 43.6 | 123.9% | Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся укусам животных составила 43,6% (животными без владельцев укушено 209 граждан),что составило 124% от планового показателя. Превышение плановых значений указывает на положительную динамику в сфере отлова и содержания животных без владельцев. | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
Направление (подпрограмма) «Наименование» <4>
1 | Структурный элемент «Обеспечение ветеринарной безопасности Мурманской области» | [9 empty] | 80%
1.1. | Доля выявленной некачественной и опасной продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы | КПМ | Процент | Убывание | 0.03 | 0.006 | 500% | Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто 215 650 т поступившей в регион продукции животного происхождения, из которой некачественной и опасной продукции выявлено 13,051 т (рыба, направленная на обезвреживание по паразитарным показателям - анизакиды). Таким образом, доля выявленной в 2025 году некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы составила 0,006% (план – 0,03 %). Данный показатель указывает на высокое качество в ветеринарном отношении поступающей продукции. | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
1.2. | Количество заболевших животных (птиц), подвергнутых плановым профилактическим вакцинациям против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) | КПМ | Голова | Убывание | 0 | 0 | 100% | Х | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
1.3. | Количество выявленных больных животных, подвергнутых диагностическим исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц) | КПМ | Голова | Убывание | 0 | 0 | 100% | Х | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
1.4. | Число случаев возникновения заразных болезней животных | КПМ | Единица | Убывание | 0 | 4 | 0% | Выявлено по 1 случаю заразных болезней рыб в 3-х рыбоводных хозяйствах аквакультуры, которые по состоянию на конец 2025 года ликвидированы (1. ООО «Северная аквакультура», ограничения установлены 08.07.2025, отменены 09.09.2025. 2. ООО «Русский лосось», ограничения установлены 30.07.2025, отменены 28.11.2025. 3. ООО «ИНАРКТИКА СЕВЕРО-ЗАПАД», ограничения установлены 29.09.2025, отменены 26.12.2025). 4. В Кольском районе в дикой природе выявлен 1 случай заразной болезни животных (ограничения установлены 01.08.2025 сроком на 1 год). | Продолжать проведение мероприятий по своевременному выявлению случаев возникновения заразных болезней животных и оперативной ликвидации таких случаев. Учитывая развитие отрасли аквакультуры пересмотреть в текущем 2026 году значение данного показателя. | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 0%
1.5. | Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | КПМ | Единица | Убывание | 0 | 0 | 100% | Х | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
1.6. | Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных | ГП, КПМ-1 | Человек | Убывание | 1250 | 479 | - | По состоянию на 01.01.2026 количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных - 479, что на 771 человек меньше планового показателя. Превышение плановых значений указывает на положительную динамику в сфере обращения с животными, в том числе с животными без владельцев. | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | -
2 | Структурный элемент "Обеспечение реализации государственных функций в сфере ветеринарии и обращения с животными» | [9 empty] | 100%
2.1. | Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных | КПМ | Единица | Убывание | 0 | 0 | 100% | Х | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
2.2. | Доля устраненных нарушений обязательных требований в области обращения с животными | КПМ | Процент | Возраста-ние | 94.2 | 96.4 | 102.3% | В 2025 году на контроле комитета было 28 предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных по результатам контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий. Установлено неисполнение 1 предписания (привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ). | Х | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100%
<1> | Графы таблицы заполняются в соответствии с информацией, указанной в редакции государственной программы, приведенной к показателям сводной бюджетной росписи на конец отчетного финансового года
<2> | УДП и К1 рассчитывается в соответствии с пунктом 9.2 раздела 9 Положения о системе управления государственными программами Мурманской области.
<3> | В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный год дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.
<4> | Указывается при наличии

## Таблица 4 (меры ГР)
Таблица № 4 Приложение № 14 к Положению
Информация о реализации мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы за 2025 год
№ п/п | Группа и наименование вида поддержки, меры регулирования | Цель предоставления (применения) | Нормативный акт | Связь с показателями ГП | Информация о реализации
Государственная программа Мурманской области «Развитие ветеринарной службы»
Направление (подпрограмма) «ОТСУТСТВУЕТ» <1>
1 | Наименование группы мер государственного регулирования "Контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения с животными"
| Организация и проведение проверок по исполнению хозяйствующими субъектами, органами местного самоуправления, гражданами требований законодательства в сфере обращения с животными | Пресечение и (или) устранение последствий выявленных нарушений требований законодательства в области обращения с животными | Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Показатель ГП «1.3 Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных» - 479 человек. Показатель ГП «1.4 Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся нападениям и укусам животных» - 43,6%. Показатель КПМ 2 «1.2 Доля устраненных нарушений обязательных требований в области обращения с животными»- 96,4%. | В прошедшем году Комитет по ветеринарии Мурманской области продолжил административную практику, нацеленную на пресечение нарушения требований к выгулу и содержанию домашних животных, которые нашли свое отражение в ,,,,, материалов. В результате по данному основанию было возбуждено около 100 дел об административных правонарушениях. Еще 33 протокола составлено по фактам нападения собак и причинения вреда вследствие покусов животных. На основании проверок регистрации владельцами собак в государственном ветеринарном учреждении: составлено более 140 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения поступивших материалов в адрес владельцев домашних животных направлено 260 писем разъяснительного характера. В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) передано 50 материалов, в которых содержались признаки нарушения ветеринарного законодательства. Контролируемым лицам в порядке, установленном законом, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Прокуратурой Мурманской области было согласовано проведение одной выездной проверки приюта для животных. По результатам проверки Комитетом выдано предписание и приняты меры административного характера. Выданы 18 предписаний контролируемым лицам(приюты для животных/пункты временного содержания животных, др.) по итогам обязательных профилактических визитов. нарушений.
2. | Наименование группы мер государственного регулирования "Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам сферы ветеринарии"
| Информационно-разъяснительная работа с населением | Повышение грамотности населения в вопросах содержания сельскохозяйственных и домашних животных, выработки и реализации безопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения | Инструкции по профилактике и ликвидации заразных болезней животных, утвержденные Минсельхозом России | Показатель ГП «1.2 Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе» - 0. Показатель ГП «1.1 Количество случаев заболевания людей болезнями общими для человека и животных» - 0. Показатель КПМ 2 «1.1 Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных» - 0. | Ветеринарными специалистами ГОБВУ "Мурманская облСББЖ" проведено 521 ветеринарное обследование хозяйств всех форм собственности и направлений деятельности, связанное с содержанием животных, в рамках которых осуществлялась информационно-разъяснительная работа с вручением памяток о правилах содержания животных и профилактике возникновения особо опасных болезнях животных, в том числе болезней общих для человека и животных. На официальном сайте Комитета регулярно размещались пресс-релизы по данной тематике.
3. | Наименование группы мер государственного регулирования "Осуществление электронной ветеринарной сертификации"
| Сопровождение формирования ветеринарных сопроводительных документов в компоненте "Меркурий" ФГИС в сфере ветеринарии | Сокращение сроков и затрат на оформление ветеринарных сопроводительных документов, прослеживаемость подконтрольных госветнадзору товаров | Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии" | Показатель КПМ 1 «1.1 Доля выявленной некачественной и опасной продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы» - 0,006% Показатель ГП «1.2 Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе» - 0. | Ветеринарными специалистами ГОБВУ "Мурманская облСББЖ" оформлено 513 137 шт. ветеринарных сопроводительных документов. Должностными лицами Комитета рассмотрено более 1120 заявлений по внесению информации о хозяйствующих субъектах в компоненты "Меркурий", "Аргус", Цербер" ФГИС "ВетИС".
4. | Наименование группы мер государственного регулирования "Повышение уровня готовности государственной ветеринарной службы к оперативному проведению мероприятий по недопущению распространения очагов особо опасных болезней животных"
| Проведение учебных тренировок по ликвидации очагов особо опасных болезней животных; семинаров | Определение уровня готовности сил и средств к оперативным мероприятиям по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных | Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии" | Показатель КПМ 1 «3.1 Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней» - 0. | 11 июля 2025 года на территории Кольского района прошли межрегиональные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц. Участниками учений стали представители государственных ветеринарных служб Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого округа, Республики Карелия, Архангельской, Новгородской и Вологодской областей, а также представители Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. По легенде в одном из хозяйств Кольского района произошел падеж птицы с характерными признаками птичьего гриппа. Специалисты отработали последовательность действий в подобных ситуациях: организовали выезд профильных служб, установили ветеринарные посты, изъяли больных птиц, провели дезинфекцию и другие противоэпизоотические мероприятия. Была представлена техника, оборудование и специальные средства, используемые при ликвидации заразных болезней животных. В октябре Комитетом проведены внутриведомственные командно-штабные учения по отработке алгоритма действий специалистов подведомственных учреждений и Комитета при подозрении возникновения африканской чумы свиней
| Расширение области аккредитации ГОБВУ "Мурманская областная ветеринарная лаборатория" для проведения лабораторных диагностических исследований на выявление особо опасных болезней животных | Подтверждение компетентности лаборатории;обеспечение доверия к деятельности аккредитованных лабораторий; создание условий для признания результатов деятельности аккредитованных лабораторий. | Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии";протокол заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации от 28.06.2019 № 2. | Показатель КПМ 1 «3.1 Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней» - 0. | В период с 29 сентября по 17 октября 2025 года испытательная лаборатория ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности (акредитацию) за пятилетний период. В ходе прохождения государственной процедуры были оценены все участки работы испытательной лаборатории ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория», включая качество используемого оборудования, квалификацию специалистов, действующую область аккредитации. Благодаря этому испытательная лаборатория может гарантировать точность и надежность проводимых исследований. Сотрудники подтвердили навыки работы со средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, знание нормативных документов и методик. По заключению экспертной группы Росаккредитации испытательная лаборатория соответствует критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в заявленной области аккредитации. Испытательная лаборатория вправе осуществлять деятельность по следующим техническим регламентам: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию, ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ЕАЭС 051/2021 "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
<1> | Указывается при наличии.

## Таблица 5 (ЭГП)
Таблица № 5 Приложение № 14 к Положению
Оценка эффективности реализации государственной программы за 2025 год
№ п/п | Государственная программа, направление (подпрограмма), структурный элемент | Ответственный исполнитель | К1 (Степень достижения значений показателей государственной программы) | К2 (Степень освоения средств, направленных на реализацию государственной программы) | К3 (Степень выполнения мероприятий (результатов)) | ЭГП (Эффективность реализации государственной программы) | Оценка<1>
|  |  | 0.35 | 0.3 | 0.35
1 | Государственная программа "Развитие ветеринарной службы" | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 90.91% | 96.47% | 100% | 95.76% | средний уровень эффективности
1.1. | Структурный элемент «Обеспечение ветеринарной безопасности Мурманской области» | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 80% | 95.87% | 100% | 91.76% | удовлетворительный уровень эффективности
1.2. | Структурный элемент "Обеспечение реализации государственных функций в сфере ветеринарии и обращения с животными" | Комитет по ветеринарии Мурманской области | 100% | 99.08% | 100% | 99.72% | высокий уровень эффективности
<1> | Высокая, средняя, удовлетворительная, низкая.
<2> | Указывается при наличии.