## Сведения о ходе реализации М(Р)
Приложение № 14 к Положению
Сведения о ходе реализации мероприятий (результатов) государственной программы _______________________________"Развитие ветеринарной службы"_____________________________ (наименование государственной программы Мурманской области)
за отчетный период ______6 месяцев 2025 года________
№ п/п | Государственная программа, цель, ответственный исполнитель/соисполнитель, структурный элемент, задача мероприятие (результат), контрольная точка | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Показатели целей государственной программы и задач структурных элементов. Описательная часть характеристики мероприятия (результата) | Уровень показателя / Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя / Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) / Дата наступления контрольной точки |  | Отклонение | Вид подтвержда-ющего документа | Фактические результаты проделанной работы. Причины низкой степени освоения средств***, недостижения и отклонения в значениях показателей и сроках наступления контрольных точек
|  | Источник | Предусмотрено паспортом (запланировано) | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение * | Степень освоения средств, (((6)/(4))*100) |  |  |  | План | Факт**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Государственная программа Мурманской области "Развитие ветеринарной службы" | Всего | 274926.72 | 117523.7 | 108570.09 | 39.4906 | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.****: | 10 | Освоение денежных средств до конца текущего года
|  | ОБ | 274926.72 | 117523.7 | 108570.09 | 39.4906 |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 8
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель Комитет по ветеринарии Мурманской области Касаткин Алексей Евгеньевич - председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области | Всего | 274926.72 | 117523.7 | 108570.09 | 39.4906 | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 10 | Освоение денежных средств до конца текущего года
|  | ОБ | 274926.72 | 117523.7 | 108570.09 | 39.4906 |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 8
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Цель государственной программы «Обеспечение эпизоотического благополучия региона и защиты населения от болезней, общих для человека и животных» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Количество случаев заболевания людей болезнями общими для человека и животных | Уровень показателя ГП | Единица | 0 | х |  | х
[7 empty] | 1.2. Наименование показателя Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе | Уровень показателя ГП | Единица | 0 | х
[7 empty] | 1.3. Наименование показателя Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных | Уровень показателя ГП | Человек | 1250 | х
[7 empty] | 1.4. Наименование показателя Доля укусов граждан животными без владельцев в общем количестве граждан, подвергшихся нападениям и укусам животных | Уровень показателя ГП | Процент | 54 | х
N. Направление (подпрограмма) "Наименование"******- ОТСУТСТВУЕТ
1 | Структурный элемент (КПМ) "Обеспечение ветеринарной безопасности Мурманской области" | Всего | 226342.04 | 95636.3 | 86682.69 | 38.2972 | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 9 | Основными причинами низкого уровеня освоения финансовых средств являются: 1) по мероприятиям сферы обращения с животными без владельцев (26,6%, 30,8%) связано с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими в адрес Комитета заявками от муниципальных образований Мурманской области; 2) по социальной поддержка ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах (33,7%) связано с тем, что выплаты производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений.
|  | ОБ | 226342.04 | 95636.3 | 86682.69 | 38.2972 |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек | 6
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек | 3
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ЗАДАЧА «Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Доля выявленной некачественной и опасной продукции животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы | Уровень показателя КПМ | процент | 0.03 | х |  | х
[7 empty] | 1.2. Наименование показателя Количество заболевших животных (птиц), подвергнутых плановым профилактическим вакцинациям против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) | Уровень показателя КПМ | голова | 0 | х
[7 empty] | 1.2. Наименование показателя Количество выявленных больных животных, подвергнутых диагностическим исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц) | Уровень показателя КПМ | голова | 0 | х
1.1 | Наименование мероприятия (результата) Обеспечено финансирование выполнения государственного задания в части предупреждения возникновения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | Всего | 156288.86 | 76220.66 | 67311.24 | 43.0685 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Проведение: плановых и вынужденных вакцинаций, диагностических и лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения; ветеринарных обследований, связанных с содержанием животных; оформление ветеринарных сопроводительных документов; осуществление текущего ремонта сибиреязвенных захоронений и объектов недвижимости; услуги в сфере обращения с животными (мониторинг численности животных без владельцев, стерилизация и маркирование домашних животных (собак), стерилизация и маркирование животных без владельцев). | Тип мероприятия (результата) Оказание услуг (выполнение работ) | условная единица | 1 | х | х |  | Низкая степень освоения средств за 6 месяцев (ниже 45 %) от запланированного на отчетный год объема средств связана с тем, что выплата сотрудникам подведомственных учреждений заработной платы за июнь осуществлялась в начале июля месяца.
|  | ОБ | 156288.86 | 76220.66 | 67311.24 | 43.0685
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольная точка "Наименование"******** Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) утверждено | [8 empty] | 2025-01-20 | 2024-12-28 | В срок | Государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов № 1 от 28.12.2024 для ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"; Государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов № 1 от 28.12.2024 для ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"
1.1.2. | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [6 empty] | дата |  | 2025-01-24 | 10.01.2025; 13.01.2025 | В срок | Соглашение № 3 от 10.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облвет лаборатория"; Соглашение № 1 от 13.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
1.1.3. | Контрольная точка "Наименование"********Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [6 empty] | дата |  | 2025-07-15 | 09.07.2025 08.07.2025 | В срок | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 09.07.2025 № 904; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 08.07.2025 № 2496
1.1.4. | Контрольная точка "Наименование"********Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [6 empty] | дата |  | 2025-10-15 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
1.2. | Наименование мероприятия (результата) Осуществлена социальная поддержка ветеринарных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 475.6 | 160.43 | 160.4 | 33.7258 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Предоставление социальной поддержки ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг). | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х |  | Социальная поддержка представлена 12 ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг). Выплаты производятся согласно фактически представленным документам от работников учреждений
|  | ОБ | 475.6 | 160.43 | 160.4 | 33.7258
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
1.2.2 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 07.04.2025 № 1230; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 02.04.2025 № 487
1.2.3 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"к отчету от 30.06.2025 № 857; Сопроводительное письмо ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория" к отчету от 01.07.2025 № 2443
1.2.4 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
1.2.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты ветеринарным специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | [8 empty] | 2025-12-26 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
1.3. | Наименование мероприятия (результата) Осуществлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Всего | 1216.4 | 658.19 | 658.2 | 54.1105 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Обеспечение своевременной оплаты расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х
|  | ОБ | 1216.4 | 658.19 | 658.2 | 54.1105
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
1.3.2 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1апреля 2025 года в системе "Элктронный бюджет"
1.3.3. | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1июля 2025 года в системе "Элктронный бюджет"
1.3.4 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
1.3.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлены выплаты по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета | [8 empty] | 2025-12-26 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
| 2. ЗАДАЧА «Обеспечение надлежащего уровня материально-технической базы региональной государственной ветеринарной службы» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Число случаев возникновения заразных болезней животных | Уровень показателя КПМ | единица | 0 | х |  | х
2.1 | Наименование мероприятия (результата) Приобретены инвентарь, оборудование, автотранспорт для ветеринарных учреждений | Всего | 2085.91 | 1399.96 | 1355.79 | 64.9975 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Наличие необходимой материально-технической базы для проведения мероприятий по профилактике и диагностике болезней животных | Тип мероприятия (результата) Приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | х | х
|  | ОБ | 2085.91 | 1399.96 | 1355.79 | 64.9975
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
2.1.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 17.03.2025 № Ф.2025/33 на закупку ламинарного бокса. ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 1 к настоящему отчету
2.1.3 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 05.05.2025 № Ф.2025/41 и договор от 03.06.2025 № Ф.2025/45 на закупку 2 ед. Центрифуга лабораторная(немедицинское изделие) Dlab и ЭКРОС 6914. ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 2 к настоящему отчету.
2.1.4 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
2.1.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлена поставка | [8 empty] | 2025-12-26 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
| 3. ЗАДАЧА «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | Уровень показателя КПМ | единица | 0 | х |  | х
3.1 | Наименование мероприятия (результата) Обеспечена готовность ветеринарной службы к проведению оперативных мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | Всего | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 100 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Создание неснижаемого запаса спецодежды, дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных средств, инвентаря и оборудования для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. | Тип мероприятия (результата) Приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | х | х
|  | ОБ | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
3.1.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | В срок | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 3 к настоящему отчету.
3.1.3 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | В срок | ГОБВУ "Мурманская облСББЖ": приложение № 4 к настоящему отчету.
3.1.4 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
3.1.5 | Контрольная точка "Наименование"********Осуществлена поставка | [8 empty] | 2025-12-26 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
3.2 | Наименование мероприятия (результата)Проведен мониторинг и своевременная диагностика особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней | Всего | 150 | 99.75 | 99.75 | 66.5 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Выполнение ежегодного плана мониторинговых исследований на особо опасные болезни животных, в том числе африканскую чуму свиней. | Тип мероприятия (результата) Оказание услуг (выполнение работ) | условная единица | 1 | х | х
|  | ОБ | 150 | 99.75 | 99.75 | 66.5
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственным областным бюджетным ветеринарным учреждениям субсидии на иные цели | [8 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-22 | В срок | Соглашение № 20-2025-006645 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория"; Соглашение № 20-2025-001196 от 22.01.2025 с ГОБВУ "Мурманская облСББЖ"
3.2.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-03-31 | Х | Имеется отклонение | Х | Закупка осуществлена в 2 квартале
3.2.3 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-04-14 | В срок | ГОБВУ "Мурманская облветлаборатория": договор от 14.04.2025 № Ф.2025/79 на закупку тест-ситем для лабораторной диагности особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней
3.2.4 | Контрольная точка "Наименование"********Заключен договор на закупку товаров | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
3.2.5 | Контрольная точка "Наименование"********Мероприятие реализовано | [8 empty] | 2025-12-26 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
| 4. ЗАДАЧА «Обеспечение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев» | [5 empty] | 1.1 Наименование показателя Количество граждан, обратившихся в учреждения здравоохранения в связи с нападениями и укусами животных | Уровень показателя ГП, КПМ | человек | 1250 | х |  | х
4.1 | Наименование мероприятия (результата)Осуществлены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев на территориях муниципальных образований | Всего | 62184.3 | 16521.08 | 16521.08 | 26.5679 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Предоставление финансирования бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 32 | х | х |  | Низкий уровень освоения финансовых средств связан с тем, что перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими в адрес Комитета заявками от ОМСУ Мурманской области.
|  | ОБ | 62184.3 | 16521.08 | 16521.08 | 26.5679
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальным образованиям доведены расходные расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-01 | В срок | В конце декабря 2024 года в казначейство доведены рапсходные расписания для 32 муниципальных образований посредством программы СУФД
4.1.2 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании субвенции | [8 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-05 | В срок | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.1.3 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании субвенции | [8 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-05 | В срок | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.1.4 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании субвенции | [8 empty] | 2025-10-05 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
4.2 | Наименование мероприятия (результата)Обеспечено исполнение муниципальными образованиями переданных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев | Всего | 978.7 | 301.73 | 301.73 | 30.8297 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Осуществление организации деятельности муниципальных образований по исполнению переданных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 32 | х | х |  | Перечисление межбюджетных трансфертов (субвенций) производится в соответствии с фактически поступившими заявками от ОМСУ Мурманской области.
|  | ОБ | 978.7 | 301.73 | 301.73 | 30.8297
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальным образованиям доведены расходные расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств | [8 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-01 | В срок | В конце декабря 2024 года в казначейство доведены рапсходные расписания для 32 муниципальных образований посредством программы СУФД
4.2.2 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании | [8 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-05 | В срок | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.2.3 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании | [8 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-05 | В срок | 32 муниципальными образованиями в адрес Комитета представлены отчеты о расходовании субвенций
4.2.4 | Контрольная точка "Наименование"********Муниципальными образованиями предоставлены в Комитет по ветеринарии Мурманской области отчеты о расходовании | [8 empty] | 2025-10-05 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
4.3 | Наименование мероприятия (результата)Предоставлена государственная поддержка некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, | Всего | 2687.77 | 0 | 0 | 0 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Оказание государственной финансовой поддержки НКО на содержание приютов для животных. | Тип мероприятия (результата) Иные мероприятия (результаты) | условная единица | 1 | х | х
|  | ОБ | 2687.77 | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Контрольная точка "Наименование"********Отбор участников на предоставление субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных | [8 empty] | 2025-09-30 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
4.3.2 | Контрольная точка "Наименование"********Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных | [8 empty] | 2025-11-20 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
4.3.3 | Контрольная точка "Наименование"********Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии | [8 empty] | 2025-12-25 | Х | В срок / Имеется отклонение | Х
2 | Структурный элемент (КПМ) "Обеспечение реализации государственных функций в сфере ветеринарии и обращения с животными" | Всего | 48584.68 | 21887.4 | 21887.4 | 45.05 | х |  |  | Количество мероприятий (результатов), всего, в т.ч.: | 1 | Укрупненная группа причин низкой степени освоения денежных средств, нереализации мероприятий (результатов) в рамках структурного элемента
|  | ОБ | 48584.68 | 21887.4 | 21887.4 | 45.05 |  |  |  | Выполнены без отклонений от контрольных точек
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнены с отклонениями от контрольных точек
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Мероприятия (результаты), контрольные точки у которых отсутствуют | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1. ЗАДАЧА «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета по ветеринарии Мурманской области» | [5 empty] | 2.1 Наименование показателя Число случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных | Уровень показателя КПМ | единица | 0 | х |  | х
[7 empty] | 2.2. Наименование показателя Доля устраненных нарушений обязательных требований в области обращения с животными | Уровень показателя КПМ | процент | 94.2 | х
2.1 | Наименование мероприятия (результата) Реализованы государственные функции Комитета по ветеринарии Мурманской области | Всего | 48584.68 | 21887.4 | 21887.4 | 45.05 | Описательная часть характеристики мероприятия(результата) Финансовое обеспечение реализации функций Комитета по ветеринарии Мурманской области и предоставления государственных услуг в установленной сфере деятельности | Тип мероприятия (результата) Обеспечение текущей деятельности | условная единица | - | х | х
|  | ОБ | 48584.68 | 21887.4 | 21887.4 | 45.05
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Региональный проект "Наименование" ОТСУТСТВУЕТ | Всего |  |  |  |  | Описание фактических результатов проделанной работы
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
* | Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: исполнительными органами Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений.
** | Заполняется по состоянию на отчетную дату.
*** | Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45 % от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70 %, за отчетный год - ниже 95 %.
**** | Указывается общее количество мероприятий (результатов) с разбивкой на мероприятия (результаты) по которым отсутствуют отклонения от контрольных точек, имеются отклонения от контрольных точек и мероприятия (результаты), у которых, в соответствии с типом мероприятий (результата), контрольные точки не устанавливаются.
***** | Указывается значение показателя по состоянию на отчетную дату. В случае, если показатель имеет годовую периодичность (у показателя отсутствует поквартальный/помесячный план достижения), указывается значение на конец года. В таком случае вместо значения "Факт" ставится символ "х".
****** | Указывается при наличии.
******* | Указывается значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) при наличии.
******** | Контрольные точки по мероприятию (результату) указываются со сроком наступления до даты отчета (нарастающим итогом). В случае, если контрольные точки наступают позже отчетной даты, указывается одна ближайшая, после наступления даты отчета, контрольная точка и в разделе "Фактические результаты проделанной работы. Причины низкой степени освоения средств**, недостижения и отклонения в значениях показателей и сроках наступления контрольных точек"" отражается соответствующая информация.
Note on K46: Семенова:

## Приложение 1
ГОБВУ «Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных»
Расчет объема целевой субсидии 1 квартал 2025 года
Приобретены инвентарь, оборудование, автотранспорт для ветеринарных учреждений - 38К0100003
наименование субсидии
№ п/п | Наименование мероприятия (характеристика товара, работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Пояснение потребности | Основание
1 | Шлагбаум | шт. | 1 | 40286.33 | 40286.33 | Для оборудования контрольно-пропускного поста в случае вспышек особо опасных заболеваний животных (в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства) | договор № 0503 от 05.03.2025
2 | Инъектор безыгольный БИ-7М | шт. | 3 | 44514.49 | 133543.47 | Для проведения массовых туберкулинизаций крупного и мелкого рогатого скота | договор ИН-ЭА44/0225 от 10.03.2025
3 | Патологоанатомический набор для ветеринарных врачей | шт. | 2 | 19948 | 39896 | Для проведения диагностических вскрытий трупов сельскохозяйственных животных, в случае падежа | Договор № 1333 от 25.02.25
4 | Апликатор для бирок серии Laipson | шт. | 3 | 2850 | 8550 | Для установок бирок сельскохозяйственным животным, в рамках работы по их идентификации | Договор № 455 от 03.02.2025
5 | Сканер для считывания QR и штрихкода YС100 | шт. | 3 | 7250 | 21750 | Для считывания QR и штрихкодов с средств маркирования животных, при проведении противоэпизоотических мероприятий | Договор № 513 от 03.02.25
6 | Распылитель Orion Super Pro+ 3L | шт. | 3 | 4850 | 14550 | Для дезинфекции обуви при посещении свиноводческих и животноводческих хозяйств частного сектора, проведения текущих дезобработок небольших площадей | Договор № 450 от 03.02.25
7 | Игла ветеринарная 1.5х20 Luer-Lock | шт. | 276 | 24.03 | 6632.28 | В качестве сменного блока в приборах для массовых вакцинаций | Договор № 2925 от 29.01.2025
8 | Полнолицевая маска 3М6000, размер М | шт. | 2 | 8000 | 16000 | Для проведения работ по дезинфекции, в качестве СИЗ при работе с дезинфектантами | Договор № 493 от 04.02.2025
9 | Фильтр (патрон) угольный противогазный 3м 6059 | шт. | 6 | 670 | 4020 | В качестве сменного блока в полнолицевых масках | Договор № 493 от 04.02.2025
10 | Считыватель электронных меток PR-520В | шт. | 3 | 28120.37 | 84361.12 | Для распознования, записывания, считывания и передачи сведений, записанных на чипе, в специальное ПО. | СЭМ-03-44ЭА/2025 от 24.03.2025
| Итого объем целевой субсидии | х | х | х | 369589.2
Начальник |  |  | Н.А. Костюк
Начальник планово-финансового отдела - главный бухгалтер |  |  | Р.А. Таболкина

## Приложение 2
ГОБВУ «Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных»
Расчет объема целевой субсидии 2 кавртал 2025 года
Приобретены инвентарь, оборудование, автотранспорт для ветеринарных учреждений - 38К0100003
наименование субсидии
№ п/п | Наименование мероприятия (характеристика товара, работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Пояснение потребности | Основание
1 | Полнолицевая маска 3М6000, размер М | шт. | 2 | 2148.97 | 4297.94 | Для проведения работ по дезинфекции, в качестве СИЗ при работе с дезинфектантами | Дог. 493 от 15.05.2025
2 | Фильтр (патрон) угольный противогазный 3м 6059 | шт. | 4 | 1120.17 | 4480.68 | В качестве сменного блока в полнолицевых масках | Дог. 493 от 15.05.2025
3 | Щипцы - биркователь для установки бирки Нео длинные | шт. | 6 | 7095.19 | 42571.14 | Для установки бирок Нео | Договор № 1625 от 16.05.2025
4 | Считыватель электронных меток PR-520В | шт. | 1 | 44162.5 | 44162.5 | Для распознования, записывания, считывания и передачи сведений, записанных на чипе, в специальное ПО. | договор СЭМ 44ЭА/2025 от 16.06.2025
| Итого объем целевой субсидии | х | х | х | 95512.26
Начальник |  |  | Н.А. Костюк
Начальник планово-финансового отдела - главный бухгалтер |  |  | Р.А. Таболкина

## Приложение 3
ГОБВУ «Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных»
Обеспечена готовность ветеринарнной службы к проведению оперативных мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения африканской чумы свиней - 38К0100004
Расчет объема целевой субсидии на 1 квартал 2025 года
наименование субсидии
№ п/п | Наименование мероприятия (характеристика товара, работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Пояснение потребности | Основание
1 | Дератизационные средства (Ядан) | кг | 120 | 465 | 55800 | Для проведения дезинфекции в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности в рамках профилактики АЧС. | Договор № 712 от 11.02.25
2 | Дезинфицирующее средство (диабак-вет) | л | 150 | 530 | 79500 | Для проведения дезинсекции в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности в рамках профилактики АЧС. | Договор № 712 от 11.02.25
3 | Дезинфицирующие препараты (медилис-дез вет) | л | 30 | 1064 | 31920 | Для проведения дератизации в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности в рамках профилактики АЧС. | Договор № 712 от 11.02.25
4 | Бирки ушные для биркования свиней | шт. | 100 | 41.6 | 4160 | Для проведения маркирования свиней при проведении учёта свинопоголовья. | Договор № 19от 29.01.25
5 | Одноразовые комбинезоны "Каспер" | шт. | 280 | 153 | 42840 | Для проведения дератизации в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности в рамках профилактики АЧС. | Договор № 460 от 04.02.25
| Итого объем целевой субсидии | х | х | х | 214220
Начальник |  |  | Н.А. Костюк
Начальник планово-финансового отдела - главный бухгалтер |  |  | Р.А. Таболкина

## Приложение 4
ГОБВУ «Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных»
Обеспечена готовность ветеринарнной службы к проведению оперативных мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения африканской чумы свиней - 38К0100004
Расчет объема целевой субсидии на 2 квартал 2025 года
наименование субсидии
№ п/п | Наименование мероприятия (характеристика товара, работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Пояснение потребности | Основание
1 | Циклонет мягкий | кг | 15 | 1496 | 22440 | Для проведения маркирования свиней при проведении учёта свинопоголовья. | Договор № 1358 от 16.05.2025
2 | Циклонет зерно-воск. Брикет | кг | 20 | 1080 | 21600 | Для проведения маркирования свиней при проведении учёта свинопоголовья. | Договор № 1358 от 16.05.2025
3 | Одноразовые комбинезоны "Каспер" | шт. | 106 | 153.2075 | 16240 | Для проведения дератизации в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности в рамках профилактики АЧС. | Договор № 460 от 15.05.2025
| Итого объем целевой субсидии | х | х | х | 60280
Начальник |  |  | Н.А. Костюк
Начальник планово-финансового отдела - главный бухгалтер |  |  | Р.А. Таболкина